# MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

Proyecto: FadeBooker - Sistema de Reservas para Barberías con Simulación de Cortes mediante IA
Fecha de elaboración: 27 de marzo de 2026
Responsable: Equipo FadeBooker

## 1. Definición de Categorías de Riesgo

| Código | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TEC | Tecnológico | Riesgos asociados a herramientas, plataformas, integraciones y curva de aprendizaje |
| ORG | Organizacional | Riesgos relacionados con la gestión del equipo, coordinación y comunicación |
| EXT | Externo | Riesgos derivados de dependencias externas (APIs, servicios cloud, proveedores) |
| PLA | Planificación | Riesgos asociados a estimaciones de tiempo, hitos y entregables |
| CAL | Calidad | Riesgos que afectan la calidad del producto final (pruebas, bugs, rendimiento) |

## 2. Escala de Evaluación

Probabilidad (P):

| Nivel | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Muy Baja | 1 | Improbable (<10% de ocurrencia) |
| Baja | 2 | Posible pero poco probable (10-30%) |
| Media | 3 | Probable (30-70%) |
| Alta | 4 | Muy probable (70-90%) |
| Muy Alta | 5 | Casi seguro (>90%) |

Impacto (I):

| Nivel | Valor | Descripción | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy Bajo | 1 | Insignificante | Sin afectación al cronograma o alcance |
| Bajo | 2 | Menor | Afectación menor (<5% de desviación) |
| Medio | 3 | Moderado | Afectación de hasta 2 semanas en cronograma |
| Alto | 4 | Grave | Afectación de hasta 4 semanas o reducción de alcance |
| Muy Alto | 5 | Catastrófico | Inviabilidad del proyecto o incumplimiento de entrega |

Prioridad (P × I):

| Rango | Prioridad | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Baja | Monitoreo pasivo. No requiere acción inmediata |
| 5-9 | Media | Plan de mitigación definido. Monitoreo activo |
| 10-16 | Alta | Acción inmediata. Plan de contingencia definido |
| 17-25 | Crítica | Intervención prioritaria. Requiere aprobación de cambios |

## 3. Matriz de Riesgos del Proyecto

La siguiente tabla detalla los riesgos identificados, su valoración cuantitativa y las estrategias de respuesta diseñadas para asegurar la continuidad del proyecto.

### A. Riesgos de Prioridad Alta (Críticos)

Estos riesgos requieren monitoreo constante debido a su alto impacto en el éxito del MVP.

| ID | Riesgo (Categoría) | P x I | Prioridad | Mitigación Clave | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | IA en simulación de cortes (Tecnológico) | 4x4 | 16 | Prototipo funcional en Sprint 0 y uso de APIs probadas (Cloudinary/Azure). | N. Vallejos |
| R-03 | Integración Power Pages + React (Tecnológico) | 3x4 | 12 | Pruebas de integración en Sprint 2; plan B con Liquid templates. | S. Lazaro |
| R-09 | Inconsistencia por concurrencia (Calidad) | 3x4 | 12 | Implementar transacciones ACID y pruebas de carga con Artillery. | M. Tapia |
| R-04 | Indisponibilidad de APIs Externas (Externo) | 2x5 | 10 | Manejo de errores robusto y caché local de imágenes críticas. | N. Vallejos |
| R-07 | Vulnerabilidades de Seguridad (Tecnológico) | 2x5 | 10 | Validación con express-validator y escaneo OWASP ZAP. | N. Vallejos |

### B. Riesgos de Prioridad Media

Riesgos con impacto moderado que pueden afectar el cronograma o el presupuesto.

| ID | Riesgo (Categoría) | P x I | Prioridad | Mitigación Clave | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-02 | Límites de capas gratuitas Cloud (Externo) | 3x3 | 9 | Dashboards de monitoreo y alertas de consumo mensual. | M. Tapia |
| R-06 | Subestimación de esfuerzo en pruebas (Planif.) | 3x3 | 9 | Holgura de 2 semanas en cronograma y automatización temprana. | N. Vallejos |
| R-11 | Rendimiento Azure Functions (Tecnológico) | 3x3 | 9 | Optimización de índices SQL y caché en memoria. | M. Tapia |
| R-08 | Cambios en requisitos del cliente (Externo) | 2x4 | 8 | Proceso formal de control de cambios y priorización de MVP. | F. Gonzalez |
| R-05 | Desalineación de roles (Organizacional) | 2x3 | 6 | Uso de Matriz RACI y seguimiento semanal en Jira. | S. Lazaro |
| R-10 | Rotación/Ausencia de integrantes (Organizacional) | 2x3 | 6 | Documentación técnica y Code Reviews en pares. | S. Lazaro |

### C. Riesgos de Prioridad Baja

Eventos de baja probabilidad que se mantienen bajo observación.

| ID | Riesgo (Categoría) | P x I | Prioridad | Estrategia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-12 | Indisponibilidad Power Platform (Externo) | 1x4 | 4 | Aceptar: Monitoreo de Azure Status y comunicación manual. | S. Lazaro |

## 4. Resumen por Categoría

| Categoría | Riesgos | Prioridad Alta | Prioridad Media | Prioridad Baja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnológico (TEC) | R-01, R-03, R-07, R-09, R-11 | 4 | 1 | 0 |
| Externo (EXT) | R-02, R-04, R-08, R-12 | 2 | 1 | 1 |
| Organizacional (ORG) | R-05, R-10 | 0 | 2 | 0 |
| Planificación (PLA) | R-06 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 12 | 6 | 5 | 1 |

## 5. Mapa de Calor de Riesgos

| Impacto → Probabilidad ↓ | 1 (Muy Bajo) | 2 (Bajo) | 3 (Medio) | 4 (Alto) | 5 (Muy Alto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (Muy Alta) |  |  |  |  |  |
| 4 (Alta) |  |  |  | R-01 (16) |  |
| 3 (Media) |  |  | R-02 (9), R-06 (9), R-11 (9) | R-03 (12), R-09 (12) |  |
| 2 (Baja) |  |  | R-05 (6), R-10 (6) | R-08 (8) | R-04 (10), R-07 (10) |
| 1 (Muy Baja) |  |  |  | R-12 (4) |  |

## 6. Plan de Monitoreo

| Actividad | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Revisión de estado de riesgos | Semanal (reunión de seguimiento) | Steve Lazaro |
| Actualización de probabilidad e impacto | Quincenal | Todo el equipo |
| Verificación de mitigaciones implementadas | Semanal | Mauricio Tapia |
| Reporte de nuevos riesgos | En cada reunión | Todo el equipo |
| Seguimiento de riesgos críticos (P>12) | Diario | Steve Lazaro |