## Plan de trabajo
Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción | Recursos | Planificación | Responsable | Observaciones
FASE 1: ANÁLISIS (Semanas 1-2)
2026-01-01 | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas con dueños de barberías, definición de historias de usuario, criterios de aceptación. | Google Forms, entrevistas | Semana 1 | Product Manager + Analista | Involucrar al integrante que trabaja en barbería
2026-02-01 | Definición de arquitectura | Diseño de arquitectura hexagonal, definición de tecnologías, patrones a utilizar. | Documentación técnica | Semana 1 | Arquitecto (Todos) | Debe quedar documentado
2026-03-01 | Diseño de mockups | Prototipos de baja fidelidad de todas las pantallas. | Figma, Canva | Semana 2 | Diseñador | Aprobación del equipo
2026-04-01 | Plan de pruebas inicial | Definición de estrategia de pruebas, herramientas, casos base. | Documento | Semana 2 | QA | Entregable Fase 1
FASE 2: DISEÑO (Semanas 2-5)
2026-01-02 | Diseño de base de datos | Modelo entidad-relación, normalización, scripts iniciales. | SQL Server Management Studio | Semana 2 | DBA | Diagrama MER incluido
2026-02-02 | Diseño de API | Definición de endpoints, contratos, validaciones, seguridad. | Swagger/OpenAPI | Semana 3 | Backend | Documentación API
2026-03-02 | Configuración de entornos | Power Platform environment, Azure subscription, GitHub repo. | Power Platform CLI, Azure | Semana 3 | Todos | Sprint 0 técnico
2026-04-02 | Revisión y presentación | Presentación y evualación 1 del proyecto | Presentación | Semana 4 | Todos
2026-05-02 | Diseño detallado UI | Mockups de alta fidelidad, guía de estilos, componentes. | Figma | Semana 5 | Diseñador | Aprobación del equipo
FASE 3: DESARROLLO (Semanas 5-8)
2026-01-03 | Desarrollo de base de datos | Creación de tablas, índices, stored procedures, datos de prueba. | SQL Server | Semana 5 | DBA | Scripts versionados
2026-02-03 | Desarrollo de API | Implementación de endpoints, lógica de negocio, integración Stripe. | Node.js, Express.js, Knex.js | Semana 5 - Semana 8 | Backend | Pruebas unitarias simultáneas
2026-03-03 | Desarrollo frontend React | Componentes, páginas, routing, llamadas a API. | React, Boostrap | Semana 5 - Semana 8 | Frontend | SPA para Power Pages
2026-04-03 | Integración con Power Pages | Subida de SPA a Power Pages, configuración de autenticación. | Power Platform CLI | Semana 5 - Semana 8 | Frontend | Feature SPA 2026
2026-05-03 | Desarrollo Power Apps | App para barberos conectada a API. | Power Apps | Semana 6 - Semana 8 | Todos | App funcional
2026-06-03 | Desarrollo Power Automate | Flujos de notificaciones, webhooks de Stripe. | Power Automate | Semana 6 - Semana 8 | Backend | Automatizaciones
FASE 4: PRUEBAS (Semanas 8-9)
2026-01-04 | Pruebas unitarias | Ejecución de pruebas en backend y frontend. | SuperTest, Vitetest | Semana 8 | QA + Desarrolladores | Cobertura > 70%
2026-02-04 | Pruebas de integración | Pruebas de API completa, flujos end-to-end. | Postman, Newman | Semana 8 | QA | Colecciones automatizadas
2026-03-04 | Pruebas de usuario | Pruebas con usuarios reales (dueños de barberías). | Usuarios piloto | Semana 8 | Product Manager | Feedback documentado
2026-04-04 | Correcciones | Ajustes basados en resultados de pruebas. | Todo el equipo | Semana 9 | Todos | Bug tracking
FASE 5: DESPLIEGUE Y DOCUMENTACIÓN (Semanas 9-10)
2026-01-05 | Despliegue final | Publicación en entorno de producción/demostración. | Azure, Power Platform | Semana 9 | DevOps | URL pública
2026-02-05 | Documentación técnica | Manual de arquitectura, despliegue, configuración. | Markdown, PDF | Semana 9 | Todos | Repositorio actualizado
2026-03-05 | Manual de usuario | Guías para clientes y barberos. | PDF, video | Semana 10 | Diseñador | Incluir capturas
2026-04-05 | Video demo | Grabación de 5-10 minutos mostrando funcionalidades. | OBS, YouTube | Semana 10 | Product Manager | Enlace en informe
2026-05-05 | Preparación presentación | PPT, defensa, preguntas frecuentes. | PowerPoint | Semana 10 | Todos | Ensayo previo
5.6 | Presentación Ev 2 | Evualación 2, con entrega de toda la aplicación | Presentación | Semana 11 a 12 | Todos